## 单选题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式(单选题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 深度超过（ ）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危大工程。 | A | 3m（含3m） | 2m | 4m | 5m | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
2 | 下列不属于脚手架危大工程的是（ ）。 | D | 附着式升降脚手架工程 | 悬挑式脚手架工程 | 高处作业吊篮 | 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
3 | 开挖深度超过（ ）的基坑工程需要进行专家论证。 | C | 3m（含3m） | 4m | 5m（含5m） | 6m | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第六条
4 | 搭设高度（ ）及以上的混凝土模板支撑工程属于危大工程。 | C | 3m | 4m | 5m | 6m | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
5 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）KN及以上的起重吊装工程，属于危大工程。 | B | 9 | 10 | 15 | 20 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
6 | 下列不属于超危大工程的是（ ）。 | D | 开挖深度超过5m的基坑 | 搭设高度8m及以上的模板支撑工程 | 单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 | 分段架体搭设高度15m及以上的悬挑式脚手架工程 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第六条
7 | 在工程前期准备工作中，（ ）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。 | B | 施工单位 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第七条
8 | 危大工程施工专项方案应当由（ ）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 | C | 项目负责人 | 施工单位施工员 | 施工单位技术负责人 | 施工单位安全员 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十四条
9 | 超危大工程施工方案需要专家论证，专家应当从设区市住房城乡建设有关主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求的专家人数不得少于（ ）名。 | A | 5 | 4 | 3 | 6 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十六条
10 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，（ ）应当对专项方案实施情况进行现场监督。 | A | 项目专职安全生产管理人员 | 现场监理 | 施工员 | 总监理工程师 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十五条
11 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，（ ）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视。 | B | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十五条
12 | 危大工程监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送( )后方可实施。 | C | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十七条
13 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》自（ ）起施行。 | B | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第三十八条
14 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）及以上的起重吊装工程属于超危大工程。 | B | 90KN | 100KN | 110KN | 120KN | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第六条
15 | 分包单位编制的危大工程专项施工方案应当由( )及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 | B | 总承包单位项目负责人 | 总承包单位技术负责人 | 分包单位项目负责人 | 分包单位安全负责人 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十四条
16 | 专家论证前危大工程专项施工方案应当通过施工单位审核和( )审查。 | C | 建设单位住工地代表 | 监理单位现场监理 | 监理单位总监理工程师 | 施工单位技术负责人 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十五条
17 | 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（ ）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。 | A | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十七条
18 | 危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（ ）。 | B | 施工单位公司负责人 | 工程所在地住房城乡建设有关主管部门 | 建设单位项目负责人 | 监理单位项目负责人 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十九条

## 多选题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式（多选题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，下列属于危大工程的是（ ）。 | ABD | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑 | 搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程 | 搭设高度20m及以上的落地式钢管脚手架工程 | 建筑幕墙安装工程 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
2 | 施工单位在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项方案,专项方案的工程概况应包括（ ）等内容。 | ABC | 危大工程概况和特点 | 施工平面布置 | 施工要求和技术保证条件 | 人员证书要求 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十二条
4 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，设区市住房城乡建设有关主管部门应当建立专家库，专家库成员需要满足的条件有（ ）。 | ABCD | 诚实守信、作风正派、学术严谨 | 从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验 | 具有高级专业技术职称 | 与论证的危大工程无利害关系 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十六条
5 | 对超危大工程专项方案进行专家论证时，与会专家应重点论证的内容有（ ）。 | ACD | 专项方案内容是否完整、可行 | 专项方案的安全保证措施 | 专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范 | 专项方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十条
6 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，应当参加危大工程专项方案专家论证会的人员包括（ ）。 | ABCD | 专家 | 总承包单位和分包单位技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员 | 有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 | 监理单位项目总监理工程师 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十七条
7 | 危大工程专项方案实施前，（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。 | BC | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 编制人员 | 安全员 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十三条
9 | 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收，下列人员属于验收人员的是( )。 | ABCD | 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员 | 监理单位项目总监理工程师 | 有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人 | 不少于2名原专项方案论证专家 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十八条
10 | 危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施,( )应当配合施工单位开展应急抢险工作。 | ABCD | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十九条
11 | 危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织（ ）制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。 | ABCD | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第三十条
12 | 建立危大工程安全管理档案时，施工单位应当存档的资料包括（ ）。 | ABD | 专项方案及审核 | 专家论证 | 收发文件 | 验收及整改 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第三十一条
13 | 建立危大工程安全管理档案时，监理单位应当存档的资料包括（ ）。 | ABC | 监理实施细则 | 专项方案审查 | 专项巡视检查 | 监理规划 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第三十一条
14 | 根据《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》，各区市住房城乡建设有关主管部门应当加强对专家库专家的管理，具体措施包括（ ）。 | ABCD | 制定专家库管理制度 | 建立专家诚信档案 | 定期向社会公布 | 接受社会监督 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第三十六条

## 判断题
安全监督人员业务能力考试题库题目编写格式（判断题）
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 危大工程在前期保障工作中，建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十条
2 | 危大工程实行分包的，其专项方案可由相关专业分包单位组织编制。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十三条
3 | 对于超过一定规模的危大工程，施工单位可自行组织召开专家论证会对专项方案进行论证。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十五条
4 | 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十二条
5 | 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十五条
6 | 超过一定规模的危大工程施工期间，施工单位安全管理机构每月应组织不少于3次专项检查。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十五条
7 | 危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十八条
8 | 附着式升降脚手架工程属于超危大工程。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第五条
9 | 施工高度48m及以上的建筑幕墙安装工程属于超危大工程。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第六条
10 | 建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第十一条
11 | 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十三条
12 | 项目专职安全生产管理人员应当对危大工程专项方案实施情况进行现场监督，对未按照专项方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人。 | A | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十五条
13 | 监理单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程可以不实行旁站监理。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十六条
14 | 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。 | B | 正确 | 错误 | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》 第二十七条