## 质量单选题
单选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 施工资料应由（ ）负责管理。 | B | 施工单位项目负责人 | 施工单位项目技术负责人 | 施工单位项目专业质量检查员 | 施工单位资料管理人员 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
2 | 施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，报（ ）审查，并作结论。 | C | 项目专业监理工程师 | 施工单位项目负责人 | 项目总监理工程师 | 施工单位项目技术负责人 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
3 | 施工资料是指在（ ）过程中形成的资料。 | C | 勘察 | 设计 | 施工 | 监理 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
4 | 按照规范规定和工艺要求须烘焙的焊接材料应进行烘焙，并填写焊接材料（ ）记录。 | A | 烘焙 | 加热 | 除湿 | 防潮 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
5 | 预应力工程施加预应力时应填写预应力筋（ ）记录。 | D | 拉拔 | 弯曲 | 焊接 | 张拉 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
6 | 建设工程施工组织设计、施工方案交底，应由（ ）组织交底。 | C | 施工企业技术负责人 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 专业工长 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
7 | 专项施工方案技术交底，应由（ ）组织交底。 | C | 施工企业技术负责人 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 专业工长 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
8 | 分项工程施工技术交底，应由（ ）组织交底。 | D | 施工企业技术负责人 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 专业工长 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
9 | 开工报告应由（ ）审核，签署审核意见。 | C | 监理公司负责人 | 监理公司技术负责人 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
10 | 施工技术资料核查表的结论人应由（ ）填写，并验收。 | C | 监理公司负责人 | 监理公司技术负责人 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
11 | 施工资料是以（ ）为组成单元。 | D | 设计单位 | 施工项目 | 建设单位 | 单位工程 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
12 | 不需要参加图纸会审的单位是（ ）。 | C | 建设单位 | 施工单位 | 质量监督机构 | 设计单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
13 | 山东省《建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程》DB37/T 5072-2016自（ ）开始实施。 | B | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | 2016-12-01 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
14 | 混凝土正式浇筑前，施工单位应检查各项准备工作，自检合格填写( ),并报监理单位审批。 | B | 质量合格证明书 | 混凝土浇灌申请书 | 质量保证书 | 混凝土施工检验批 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
15 | 工程质量控制资料包括（ ）、施工物资和施工记录资料。 | A | 施工测量 | 施工准备 | 施工程序 | 施工试验 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
16 | 施工单位应依据（ ）提供的有测绘资质等级部门出具的测绘成果测定建筑物平面位置、主控轴线及建筑物的绝对高程。 | D | 监理单位 | 规划单位 | 设计单位 | 建设单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
17 | 施工物资进场后，施工单位应对进场物资数量、（ ）和外观等进行检查，并填写材料构配件进场检查记录 | A | 型号 | 厂家 | 时间 | 完整性 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
18 | 厨房、厕所、阳台等地面防水层应进行蓄水试验次数为（ ）。 | B | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
19 | 室内消火栓给水系统在竣工后应选取有代表性的（ ）处做试射试验，以检验其使用效果。 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
20 | 地暖管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于（ ）MPa。 | C | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
21 | 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每（ ）个自然间应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按抹灰面积每（ ）m2计为1间。 | A | 50、30 | 100、50 | 30、50 | 50、100 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准
22 | 混凝土悬挑构件底模拆除时的混凝土强度应该达到设计混凝土强度的百分之（ ）。 | A | 100 | 85 | 75 | 50 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
23 | 按规范规定必须进行隐检的项目，施工单位应填报（ ）。 | B | 施工检查记录 | 隐蔽工程验收记录 | 养护测温记录 | 混凝土施工记录 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
24 | 设计和规范要求需要进行变形观测的工程，应由（ ）委托有资质的测量单位进行观测。 | A | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
25 | 项目负责人应按规定在技术资料管理文件上签章，仅有签字而未同时加盖（ ）印章的，一律视为无效文件。 | D | 公章 | 项目章 | 技术章 | 执业章 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
26 | 每项工程（含分包工程）至少应整理（ ）套施工资料。 | B | 二 | 三 | 四 | 五 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
27 | 公共建筑照明系统连续通电试运行时间应为（ ）小时。 | D | 2 | 8 | 12 | 24 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
28 | 接闪线和接闪带每个固定支架的垂直拉力测试不少于（ ）N。 | C | 39 | 45 | 49 | 55 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
29 | 管道隐蔽工程验收记录中的隐蔽内容填写包括（ ）。 | C | 简图 | 说明 | 简图及说明 | 不需填写 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
30 | （ ）单位可不参加主体验收。 | C | 监理 | 施工 | 勘察 | 设计 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
31 | 划入同一检验批的混凝土检验评定其强度时，施工持续时间不宜超过（ ）。 | C | 12个月 | 6个月 | 3个月 | 1个月 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
32 | 每批次进场钢材同牌号、同炉罐号、同规格通常送检重量不大于（ ）。 | B | 120吨 | 60吨 | 50吨 | 30吨 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
33 | 水暖工程中阀门强度试验压力为公称压力的（ ）倍。 | C | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
34 | 散热器安装之前应做水压试验，试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于（ ）MPa？ | A | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
35 | 钢结构子分部工程中设计要求应有超声波或射线探伤检验报告的焊缝为（ ）。 | D | 一级 | 二级 | 三级 | 一、二级 | 1.DB37/T5072-2016 山东省建筑工程施工资料管理规程 2.GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
36 | 后张法有粘结预应力工程应必须提供（ ）。 | A | 灌浆用水泥浆性能试验报告 | 钢绞线力学性能试验报告 | 张拉锚具试验报告 | 混凝土试块试验报告 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
37 | 钢结构使用的防腐、防火涂料应提供（ ）。 | B | 涂料复试报告 | 涂层厚度检测报告 | 现场检验报告 | 涂层粘结力检测报告 | 1.DB37/T5072-2016 山东省建筑工程施工资料管理规程 2.GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
38 | 当设计未注明时，散热器支管的坡度应为（ ），坡向应利于排气和泄水。 | B | 0.5% | 1% | 1.5% | 3% | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
39 | 喷头安装的时间节点为（ ）。 | C | 系统试压后 | 系统冲洗合格后 | 系统试压、冲洗合格后 | 系统安装完 | 1.DB37/T5073-2016 山东省建筑工程施工资料管理规程 2.GB 50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范
40 | 住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h，试运行时所有照明灯具均应同时开启，且应每（ ）按回路记录运行参数，连续运行时间内应无故障。 | B | 1h | 2h | 8h | 12h | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
41 | 排水立管及水平干管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径2/3，通球率达到（ ）。 | D | 65% | 75% | 85% | 100% | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
42 | 低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于（ ）。 | A | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
43 | 住宅照明系统通电连续试运行时间应为（ ）小时。 | B | 2 | 8 | 12 | 24 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
44 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做（ ）。 | C | 通球试验 | 闭水试验 | 灌水试验 | 通水试验 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
45 | 首次使用的混凝土配合比应进行（ ），其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求 | B | 交货检验 | 开盘鉴定 | 进场检验 | 见证取样 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
46 | 工程验收是在（ ）自检合格的基础上进行的。 | B | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程

## 质量多选题
多选
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 题目选项C | 题目选项D | 出题依据
1 | 施工资料管理是对建筑工程在施工过程中形成的资料进行的过程管理活动。下列选项中属于这一过程管理活动的是（ ）。 | ABCD | 收集 | 编制 | 整理 | 归档 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
2 | 工程质量管理资料是在施工过程中形成的反映施工组织及监理审批等情况资料的统称。下列内容中属于工程质量管理资料的是（ ）。 | ABCD | 工程概况 | 施工现场质量管理检查记录 | 施工检测计划 | 施工日志 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
3 | 下列选项中属于施工资料的是（ ）。 | AC | 施工技术资料 | 检测报告 | 质量验收资料 | 分部工程质量验收记录 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
4 | 下列选项中施工技术资料包括（ ）。 | BCD | 质量验收资料 | 施工管理资料 | 工程质量控制资料 | 安全和功能检验资料 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
5 | 工程施工方案的编制应有针对性，下列选项中可以作为工程施工方案编制依据的是（ ）。 | ABCD | 工程规模 | 技术复杂程度 | 施工重点部位 | 施工季节变化 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
6 | 下列选项中工程质量控制资料包括（ ）。 | BCD | 施工验收 | 施工测量 | 施工物资 | 施工记录 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
7 | 在进行安装工程施工时，下列选项中应填写构件吊装记录的安装工程是（ ）。 | ABD | 大型混凝土构件 | 预制构配件 | 屋面保温板 | 钢构件 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
8 | 有防水要求的房间和屋面工程完工后应按标准规定进行防水性能试验。下列选项中属于上述工程防水性能试验的是（ ）。 | AD | 蓄水 | 灌水 | 通水 | 淋水 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
9 | 下列选项中属于建筑通风道（烟道）应全数进行试验的是（ ），试验过程应填写建筑烟（风）、垃圾道检查记录。 | ABC | 通（抽）风 | 漏风 | 串风 | 漏光 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
10 | 钢结构子分部工程所使用的下列选项中的涂料应有涂层厚度检测报告的是（ ）。 | BC | 防虫 | 防腐 | 防火 | 防水 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
11 | 关于工程各参建单位对各自施工资料的要求，下列选项中正确的是（ ）。 | ABCD | 真实 | 有效 | 及时 | 完整 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
12 | 下列选项中的建设工程应编制竣工图的是（ ）。 | ABD | 新建 | 改建 | 筹建 | 扩建 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
13 | 下列选项中属于工程过程验收资料的是（ ）。 | ABC | 检验批质量验收记录 | 分项工程质量验收记录 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 单位（子单位）工程质量竣工原始记录 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
14 | 施工资料应随工程进度同步形成并按规定移交。下列选项中属于施工资料形成过程的是（ ）。 | BCD | 编造 | 收集 | 整理 | 签发 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
15 | 主体结构分部工程完工后，下列选项中需进行分部工程验收并加盖公章的单位是（ ）。 | BCD | 勘察单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
16 | 收到竣工验收报告后，由建设单位组织相关单位项目负责人进行单位工程验收，并形成竣工验收文件。下列选项中需参加单位工程验收的单位是（ ）。 | ABCD | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 | DB37/T 5072-2016 建筑工程施工资料管理规程
17 | 钢筋进场时，应按国家现行标准抽取试件进行相关试验。下列选项中属于进场钢筋试验的有（ ）。 | ABCD | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率、弯曲性能 | 重量偏差 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
18 | 下列选项中属于结构实体检验内容的是（ ）。 | ABCD | 混凝土强度 | 钢筋保护层厚度 | 结构位置与尺寸偏差 | 合同约定的项目 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
19 | 建筑给水、排水及供暖工程的分项工程，划分为若干个检验批进行验收。下列选项中可以作为划分依据的是（ ）。 | ABD | 系统 | 区域 | 变形缝 | 施工段或楼层 | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
20 | 下列关于塑料给水系统压力试验说法正确的有（ ）。 | AB | 试验压力下稳压1h | 工作压力1.15倍状态下稳压2h | 试验压力下稳压2h | 工作压力1.15倍状态下稳压1h | 1.DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
21 | 除设计要求以外，不应穿于同一导管内的绝缘导线有（ ）。 | BCD | 同一回路 | 不同回路 | 不同电压等级 | 交流与直流回路 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
22 | 下列关于防雷引下线与接地装置的连接方式，说法正确的是（ ）。 | AB | 焊接 | 螺栓连接 | 铆接 | 丝接 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
23 | 下列关于漏电开关模拟试验说法正确的是（ ）。 | ABCD | 试验应使用漏电开关检测仪，并在检定有效期内 | 漏电开关应100%检查 | 保护装置动作电流不大于30mA | 动作时间不大于0.1s | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
24 | 下列关于电气用镀锌钢管可采用连接的方式，说法正确的是（ ）。 | BCD | 焊接 | 螺纹连接 | 紧定式连接 | 卡套式连接 | 1.DB37/T5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程 2.GB50303-2015 建筑电气工程施质量验收规范
25 | 下列子分部工程属于建筑装饰装修分部工程的是（ ）。 | ABCD | 抹灰工程 | 门窗工程 | 建筑地面工程 | 外墙防水工程 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2、GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准
26 | 下列关于封闭式幕墙性能检验的内容，说法正确的是（ ）。 | ABCD | 抗风压性性能 | 气密性能 | 水密性能 | 层间变形性能 | 1.DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程 2、GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准

## 质量判断题
判断
序号 | 题目标题 | 题目答案 | 题目选项A | 题目选项B | 出题依据
1 | 立卷是指按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分类整理成案卷的过程。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
2 | 归档是指文件的形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理组卷后，按规定移交相关部门保存管理。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
3 | 勘察设计单位应协助建设单位对竣工图进行审查。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
4 | 勘察、设计单位项目负责人应参加地基与基础分部、主体结构分部的验收。 | B | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
5 | 大体积混凝土施工时应进行测温，填写大体积混凝土养护测温记录并附温度测点布置图。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
6 | 智能建筑各系统在安装调试完成后，应对设备及系统逐项进行自检，填写自检记录。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程
7 | 施工组织设计应由施工单位项目技术负责人组织编制，由施工单位项目负责人审批。 | B | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
8 | 图纸会审记录是工程施工和工程竣工结算的依据之一。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程
9 | 有分包单位施工的分部或者子分部工程，分包单位可在《分部（子分部）工程质量验收记录》施工单位签字栏追加签字，并加盖公章。 | A | 对 | 错 | DB37/T 5072-2016 建筑工程（建筑与结构工程）施工资料管理规程